ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛАНСКОЕ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«___»_______2021__г.                                                              № _

«24» июня 2024 года № 93.1

О внесении изменений в Постановление МА МО Ланское от 14.11.2023 года №265 «Об утверждении муниципальных программ на 2024-2026 годы»

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 16  Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге", Устава МО Ланское, Местная Администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Ланское постановляет:

- Внести в Постановление от 14.11.2023 года №265 «Об утверждении муниципальных программ на 2024-2026 годы» (далее Постановление №265) следующие изменения:

  - Муниципальную программу «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт- Петербурга Муниципальный округ Ланское» на 2024-2026 годы» (Приложение №9 к Постановлению №265) изложить в редакции, согласно приложению №1 к настоящему Постановлению.

- Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

- Признать утратившим силу Приложение № 9 к Постановлению  МА МО Ланское от 14.11.2023 года №265 «Об утверждении муниципальных программ на 2024-2026 годы» после вступления в силу настоящего Постановления.

- Разместить настоящее Постановление на официальном сайте МО Ланское http://ланское.рф/

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Местной Администрации                                                  		С.Н.Черкасов

Приложение №1

к Постановлению МА МО Ланское от

24.06.2024 №93.1

| Паспорт муниципальной программы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт- Петербурга Муниципальный округ Ланское» на 2024-2026 годы |  |
| --- | --- |
| Нормативно – правовые основания для разработки муниципальной программы | • Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», • Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», • Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», • Указ Президента РФ от 10.11.2009 N 1267 (ред. от 29.07.2017) "О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. N 116 "О мерах по противодействию терроризму" и в состав оперативного штаба в субъекте Российской Федерации, за исключением Чеченской Республики, по должностям, утвержденный этим Указом" • Указ Президента Российской Федерации от 26.12.2015 № 664 «О мерах по совершенствованию государственного управления в области противодействия терроризму», • Постановление Правительства Российской Федерации от 04.05.2008 N 333 (ред. от 17.04.2021) «О компетенции федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, в области противодействия терроризму», • Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 N 1244 (ред. от 15.05.2019) «Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)», • Закон Санкт-Петербурга от 19.03.2018 N 124-26 "О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге" • Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге». - Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Ланское. |
| Заказчик муниципальной программы | Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Ланское |
| Исполнитель муниципальной программы | Отдел культуры и социальной политики, сектор профилактики правонарушений юридического отдела. |
| Основные цели и задачи муниципальной программы | Улучшение качества жизни посредством обеспечения условий для улучшения личной безопасности жителей муниципального образования путем реализации полномочий органа местного самоуправления муниципального образования Муниципальный округ Ланское по поддержке граждан, общественных объединений, участвующих в профилактике терроризма и экстремизма. Воспитание культуры толерантности и межнационального согласия. |
| Сроки реализации программы | - I-IV кв. 2024-2026 г. |
| Источник финансирования муниципальной программы | Бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Ланское на 2024 год - 57,8 тыс. руб, на 2025 год – 60,3 тыс. руб, на 2026 год - 62,8 тыс. руб. |
| Отбор исполнителей реализации мероприятий программы | Отбор исполнителей муниципальной программы производится в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |
| Ожидаемый социально-экономический эффект | Улучшение личной безопасности жителей МО Ланское путем реализации полномочий органа местного самоуправления МО Ланское по поддержке граждан, общественных объединений, участвующих в профилактике терроризма и экстремизма. Формирование правового сознания и поведения основанного на понимании и принятии неукоснительного соблюдения (исполнения) правовых актов Российской Федерации, прав и свобод граждан по вопросам противодействия и профилактики терроризма и экстремизма. |
| Перечень и описание программных мероприятий, | Участие в деятельности рабочей группы по борьбе с проявлениями терроризма и экстремизма при Прокуратуре Приморского района Санкт-Петербурга – кол-во: 4, целевая аудитория 100 чел. Участие в городских, районных семинарах, круглых столах по проблемам предотвращения ксенофобии и профилактики экстремизма – кол-во: 4, целевая аудитория 100 чел. Участие в заседаниях КДН и ЗП по вопросам противодействия и профилактики терроризма и экстремизма, правонарушений – кол-во: 4, целевая аудитория 100 чел. Организация взаимообмена информацией по профилактике терроризма и экстремизма с Прокуратурой Приморского района Санкт-Петербурга, УМВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга – кол-во: 4, целевая аудитория 100 чел. Обходы территории округа на предмет выявления фактов осквернения зданий и иных сооружений, в том числе, посредством нанесения на них нацистской атрибутики или символики. Уведомление Прокуратуры Приморского района Санкт-Петербурга, УМВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга при наличии данных фактов – кол-во: 12. Обходы территории округа на предмет выявления мест концентрации молодежи. Уведомление Прокуратуры Приморского района Санкт-Петербурга, УМВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга при наличии данных фактов – кол-во: 12. Выявление в ходе контроля соблюдения законодательства о розничной торговле фактов распространения информационных материалов экстремистского характера. Уведомление Прокуратуры Приморского района Санкт-Петербурга, УМВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга при наличии данных фактов – кол-во: 12. Размещение информационных материалов по вопросам противодействия и профилактики терроризма и экстремизма, а также представленных Комитетом и другими органами исполнительной власти, на стационарных стендах МО Ланское, на официальном сайте МО Ланское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в муниципальном печатном органе – газете – кол-во: 4, целевая аудитория 1000 чел. Приобретение печатной продукции: брошюра «Правила и порядок поведения при угрозе террористических актов» по вопросам противодействия и профилактики терроризма и экстремизма – кол-во: 1000 экз., целевая аудитория 1000 чел. |

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

| № п/п |  | Наименование мероприятия (вид расходов), количественный показатель | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель | Период исполнения |  | Сумма по смете расходов (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Участие в деятельности рабочей группы по борьбе с проявлениями терроризма и экстремизма при Прокуратуре Приморского района Санкт-Петербурга. 4 заседания в год. | 1-4 кв. | Сектор профилактики правонарушений юридического отдела. | 2024 год 2025 год 2026 год |  | 0,0 0,0 0,0 |  |
| 1.2. |  | Участие в городских, районных семинарах, круглых столах по проблемам предотвращения ксенофобии и профилактики экстремизма. 4 заседания в год. | 1-4 кв. | Сектор профилактики правонарушений юридического отдела. | 2024 год 2025 год 2026 год |  | 0,0 0,0 0,0 |  |
| 1.3. |  | Участие в заседаниях КДНиЗП по вопросам противодействия и профилактики терроризма и экстремизма, правонарушений. 4 заседания в год. | 1-4 кв. | Сектор профилактики правонарушений юридического отдела. | 2024 год 2025 год 2026 год |  | 0,0 0,0 0,0 |  |
| 1.4. |  | Организация взаимообмена информацией по профилактике терроризма и экстремизма с Прокуратурой Приморского района Санкт-Петербурга, УМВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга. При поступлении такого. | 1-4 кв. | Сектор профилактики правонарушений юридического отдела. | 2024 год 2025 год 2026 год |  | 0,0 0,0 0,0 |  |
| 2. Мероприятия, направленные на содействие с Прокуратурой Приморского района Санкт-Петербурга, УМВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Обходы территории округа на предмет выявления фактов осквернения зданий и иных сооружений, в том числе, посредством нанесения на них нацистской атрибутики или символики, а также разукомплектованного автотранспорта на предмет взрывчатых веществ. Уведомление Прокуратуры Приморского района Санкт-Петербурга, УМВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга при наличии данных фактов. 36 обходов в год. | 1-4 кв. | Сектор профилактики правонарушений юридического отдела. | 2024 год 2025 год 2026 год |  | 0,0 0,0 0,0 |  |
| 2.2. |  | Обходы территории округа на предмет выявления мест концентрации молодежи. Уведомление Прокуратуры Приморского района Санкт-Петербурга, УМВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга при наличии данных фактов. 36 обходов в год. | 1-4 кв. | Сектор профилактики правонарушений юридического отдела. | 2024 год 2025 год 2026 год |  | 0,0 0,0 0,0 |  |
| 2.3 |  | Выявление в ходе контроля соблюдения законодательства о розничной торговле фактов распространения информационных материалов экстремистского характера. Уведомление Прокуратуры Приморского района Санкт-Петербурга, УМВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга при наличии данных фактов. 36 обходов в год | 1-4 кв. | Сектор профилактики правонарушений юридического отдела. | 2024 год 2025 год 2026 год |  | 0,0 0,0 0,0 |  |
|  | 3. Мероприятия, воспитательного и пропагандистского характера |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Размещение информационных материалов по вопросам противодействия и профилактики терроризма и экстремизма, а также представленных Комитетом и другими органами исполнительной власти, на стационарных стендах МО Ланское, на официальном сайте МО Ланское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в муниципальном печатном органе – газете. 12 публикаций в год. | 1-4 кв. | Отдел информации и организационной работы | 2024 год 2025 год 2026 год |  | 0,0 0,0 0,0 |  |
| 3.2. |  | Приобретение печатной продукции: буклет «Правила и порядок поведения при угрозе террористических актов» по вопросам противодействия и профилактики терроризма и экстремизма. | 1-4 кв. | Сектор профилактики правонарушений юридического отдела | 1000 шт. в год 2024 год 2025 год 2026 год |  | 57,8 60,3 62,8 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 2024 год |  | 57,8 |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год |  | 60,3 |
|  |  |  |  |  |  | 2026 год |  | 62,8 |